## wbs
개정날짜 | 2025-07-09
구분 | 세부 사항 | 파트 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진척도(%) | 알림방법 | 2025-07-01
[7 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
콘텐츠 | AWS S3 버킷 설정, 파일 업로드/관리 구현 | 김진아 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | bar: 2025-07-01 14 to 2025-07-01 15
| 콘텐츠 업로드 API 및 UI 구현 |  | 2025-07-16 | 2025-07-18 | bar: 2025-07-01 16 to 2025-07-01 18
| 내 콘텐츠 목록 조회 API, UI 구현 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | bar: 2025-07-01 18
| 콘텐츠 수정 API, UI 연결 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | bar: 2025-07-01 21
| 콘텐츠 삭제, UI 연결 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | bar: 2025-07-01 21
| 콘텐츠 검색 조건 전달 및 URL 쿼리 설계 | 오세민 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | bar: 2025-07-01 14 to 2025-07-01 15
| 콘텐츠 조건 처리 로직 설계 및 구현 |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | bar: 2025-07-01 15 to 2025-07-01 16
| 콘텐츠 검색 결과 정렬 및 후처리 로직 구현 |  | 2025-07-16 | 2025-07-17 | bar: 2025-07-01 16 to 2025-07-01 17
| 콘텐츠 검색 결과 응답 구성 및 페이징 처리 구현 |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | bar: 2025-07-01 17 to 2025-07-01 18
| 사용자 기준 크리에이터 콘텐츠 목록 조회 | 전효진 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | bar: 2025-07-01 14 to 2025-07-01 16
| 사용자가 크리에이터 구독 여부에 따른 화면 구성 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | bar: 2025-07-01 16 to 2025-07-01 17
| 크리에이터 프로필 소개 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | bar: 2025-07-01 17 to 2025-07-01 18
SNS | 콘텐츠 댓글 CRUD | 김채연 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | bar: 2025-07-01 15 to 2025-07-01 16
| 콘텐츠 좋아요 |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | bar: 2025-07-01 16 to 2025-07-01 17
| 콘텐츠 댓글, 좋아요 UI |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | bar: 2025-07-01 15 to 2025-07-01 16
| 좋아요한 콘텐츠 조회 |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | bar: 2025-07-01 16
| 크리에이터 공지방 |  | 2025-07-15 | 2025-07-17 | bar: 2025-07-01 17 to 2025-07-01 18; 2025-07-01 21
구독 | 크리에이터 구독 요청 + 결제 시스템에 결제 요청 | 이예은 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | bar: 2025-07-01 19 to 2025-07-01 20
| 결제 완료 시 처리 |  | 2025-07-18 | 2025-07-19 | bar: 2025-07-01 18 to 2025-07-01 19
| 구독 만료 처리 |  | 2025-07-20 | 2025-07-09 | bar: 2025-07-01 21
| 크리에이터 구독 해지 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | bar: 2025-07-01 21
| 재구독 처리 (자동 결제) |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | bar: 2025-07-01 21
| 유저/크리에이터 메인 페이지 UI |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | bar: 2025-07-01 17
| 구독자 권한 관리 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | bar: 2025-07-01 18
| 사용자 구독 크리에이터 목록 조회 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | bar: 2025-07-01 18
| 사용자 구독 크리에이터 목록 조회 UI |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | bar: 2025-07-01 16
회원 | Spring Security + JWT 기본 설정 | 윤혜진 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | bar: 2025-07-01 14 to 2025-07-01 15
| 이메일 회원가입 요청 |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | bar: 2025-07-01 14 to 2025-07-01 15
| 사용자 추가 정보 입력 요청 |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | bar: 2025-07-01 15 to 2025-07-01 16
| 이메일 로그인/로그아웃 요청 |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | bar: 2025-07-01 15 to 2025-07-01 16
| OAuth2 API 이용한 카카오 로그인 |  | 2025-07-16 | 2025-07-17 | bar: 2025-07-01 16 to 2025-07-01 17
| JWT 이용한 자동 로그인 |  | 2025-07-16 | 2025-07-17 | bar: 2025-07-01 16 to 2025-07-01 17
| JWT 이용한 인가 처리 |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | bar: 2025-07-01 17 to 2025-07-01 18
| 사용자 회원 정보 수정 |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | bar: 2025-07-01 17 to 2025-07-01 18
| 사용자 회원 탈퇴 |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | bar: 2025-07-01 21 to 2025-07-01 22
결제 시스템 | KG이니시스 SDK 포트원 설정 | 김희연 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | bar: 2025-07-01 14
| 구독 버튼 클릭 후 사용자에게 결제 정보 입력 받기 |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | bar: 2025-07-01 15 to 2025-07-01 16
| billing key 발급 |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | bar: 2025-07-01 15 to 2025-07-01 16
| billing key 발급 후 결제 요청 |  | 2025-07-16 | 2025-07-17 | bar: 2025-07-01 16 to 2025-07-01 17
| 결제 후 결제 내역 포트원 대시보드 저장 + 완료 응답 전송 |  | 2025-07-17 | 2025-07-19 | bar: 2025-07-01 17 to 2025-07-01 19
| 정기 결제 스케줄링 |  | 2025-07-17 | 2025-07-19 | bar: 2025-07-01 17 to 2025-07-01 19
| 결제 중 취소 시 결제 요청 취소 요청 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | bar: 2025-07-01 20
| 결제 구독버튼 및 UI 연결 |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | bar: 2025-07-01 20 to 2025-07-01 21
환경 설정 | GIT 설정 및 기본 환경 구축 | 김채연 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | bar: 2025-07-01 10 to 2025-07-01 11
| 프로젝트 기본 환경 설정 | 김희연 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | bar: 2025-07-01 11 to 2025-07-01 12